## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
GRID CATEGORY | 14/06/2021 | 16/06/2021 | 100% | Dev1(nhon) |  | 16/06/2021 | 100% | Dev1(nhon)
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
CTASTRAP | 17/06/2021 | 19/06/2021 | 100% | Dev1(nhon) |  | 19/06/2021 | 100% | Dev1(nhon)
WELCOME MERCEDES BENZ | 16/06/2021 | 23/06/2021 | 100% | Dev2(Ngan) |  | 23/06/2021 | 100% | Dev2(Ngan)
BRAND MERCEDES BENZ | 16/06/2021 | 23/06/2021 | 100% | Dev2(Ngan) |  | 23/06/2021 | 100% | Dev2(Ngan)
FOOTER | 16/06/2021 | 23/06/2021 | 100% | Dev2(Ngan) |  | 23/06/2021 | 100% | Dev2(Ngan)
FOOT NOTES | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 100% | Dev2(Ngan) |  | 24/06/2021 | 100% | Dev2(Ngan)
HEADER | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 100% | Dev3(kiet) |  | 29/06/2021 | 100% | Dev3(kiet)
CAROUSEL | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 100% | Dev3(kiet) |  | 29/06/2021 | 100% | Dev3(kiet)